RRDS Canada

Rapport du directeur scientifique et chef de la direction

**1er novembre 2024**

# Section 1 : Faits saillants

## Voici les principaux progrès réalisés depuis la dernière réunion du conseil d’administration :

* Des plans d’action clairs ont été établis avec des résultats mesurables de janvier à juin 2025 pour chacune des quatre stratégies en matière d’inclusion, de diversité, d’équité et d’accessibilité (IDEA) du Réseau de recherche sur les données de santé (RRDS) du Canada.
* Le RRDS Canada a appuyé l’élaboration d’objectifs de recherche communs dans le cadre d’un projet de couplage de données communautaires mené par des Autochtones dans quatre collectivités.
* Les chercheurs ont accès à une nouvelle méthode analytique distribuée (modèle de régression de Cox) qui vient compléter les modèles de régression logistique et linéaire déjà en place.
* En novembre, le RRDS Canada a organisé des réunions en personne avec plusieurs groupes de travail et équipes afin d’élaborer des plans de travail pour l’année à venir, de réfléchir aux stratégies des différentes équipes et communes à celles-ci, ainsi que de participer à un atelier dirigé sur la culture du réseau.
* Au terme de deux cycles de sélection auprès de l’Université de la Colombie-Britannique, celle-ci a approuvé la demande de volet 1 (volet général) du RRDS Canada à la Fondation canadienne pour l’innovation pour 2025, plutôt que la demande de volet 3 (plateformes scientifiques). Nous prévoyons d’envoyer les demandes finales à la fin de janvier 2025.

## Événements importants attendus au prochain trimestre

* Mise en œuvre des plans d’action relatifs au Guichet de soutien à l’accès aux données (GSAD) qui s’inscrivent dans l’examen du GSAD et création d’occasions de recherche multirégionale qui seront mises en œuvre par les responsables et les dirigeants. La planification à cet égard se poursuivra au cours du prochain trimestre.
* La mise en œuvre de la stratégie en matière d’IDEA du RRDS Canada débutera en janvier 2025.
* Le projet de couplage de données communautaires mettra en relation les membres des collectivités et les chercheurs locaux avec les responsables des sites du GSAD.
* Le projet pilote sur le modèle de données commun lié au partenariat pour l’observation des résultats médicaux mené auprès de cinq sites du RRDS Canada prendra fin en novembre.

## Enjeux présents et à venir

* Le RRDS Canada en est aux deux dernières années de son financement par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Par conséquent, la durabilité fait désormais partie intégrante de nos efforts. Nous avons formé un groupe de travail sur la durabilité qui se concentrera sur les mesures à prendre pour démontrer les réussites et le caractère indispensable du RRDS Canada et de ses membres afin d’obtenir des fonds supplémentaires à long terme.

# Indicateurs clés de performance généraux

